专家意见

	姓   名
	王志勇
	工作单位
	南部县水务局

	职   称
	水土保持高级工程师
	手机号码
	18990876622

	专家库在库编号
	CSZ-ST004

	根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号） 、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，对南部县泽润现代农业有限公司委托四川诚达澜工程管理咨询有限公司编制的《南部县万年镇母猪场建设项目水土保持方案报告表》（以下简称报告表）提出技术审核意见如下：
1、报告表项目概况介绍清楚，南部县万年镇母猪场建设项目位于四川省南充市南部县万年镇太和村，场地中心点地理坐标（105 °48 ′7.34 ″E，31 °26 ′5.21 ″N），项目 占地 1.19hm2，无临时用地。项目新建母猪楼、公猪舍和隔离室等，总建筑面积 11389.69m2，配套水电、通信、排水及绿化等设施。项目总投资 3460 万元（其中土建投资 2768 万元），项目建设单位南部县泽润现代农业有限公司。
2、项目已于 2025 年 9 月开工，计划 2026 年 3 月完工，方案为补报。
3、报告表工程土石方平衡分析及处置合理，工程土石方开挖2.06 万 m3（含表土剥离 0.11万 m3 ）、回填 0.59 万 m3（含表土回覆 0.11 万 m3 ），余方 1.47 万 m3 ，余方 1.47 万 m3 用于南部县优质粮油示范区建设项目万年镇太和村田块整治回填利用。
4、报告表项目区概况介绍清楚、 内容较全面。项目区地处四川盆地东北部丘陵地区，土壤侵蚀类型区属于水力侵蚀区--西南土石山区--四川山地丘陵区，水土保持区划属于西南紫色土区--川渝山地丘陵区--四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。
5、报告表项目选址制约性分析合理、水土保持评价正确，项目选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目位于嘉陵江中下游省级水土流失重点治理区，已优化方案、减少工程土石方量，林草覆盖率提高了2%，满足水土保持要求。
6、报告表确定的水土流失防治责任范围 1.19hm2 合理、完整。
7、报告表确定的水土流失防治标准为西南紫色土区一级标准正确，确定的水土流失防治目标合理：水土流失治理度 97%，渣土防护率 92%，表土保护率 92%，土壤流失控制比 1.0，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 25%。
8、报告表水土保持措施布设基本得当，工程措施：表土剥离 0.11 万 m3 ，表土回覆 0.11万 m3 ；植物措施：撒播种草 0.33hm2 ；临时措施：土质排水沟 200m，防雨布苫盖 5000m2。
9、报告表水土保持投资概算基本合理，水土保持补偿费计算准确，项目水土保持概算投资 13.27 万元（主体工程已列 4.03 万元，方案新增 9.24 万元），其中：工程措施 3.39 万元，植物措施 0.28 万元，临时措施 2.99 万元，独立费用 4.50 万元，基本预备费 0.56 万元，水土保持补偿费 1.55 万元（15454.28 元），投资基本满足项目水土流失防治需要。
综上，审阅认为报告表基本符合水土保持技术标准和国家现行水土保持政策，原则同意该报告表水土保持方案。
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